## Sheet1
kAI Project Plan

	Time allowed	Time allocated	Predicted time allocated				Current average weight:	0.9583333333
Sprint 1 (01/04 – 14/04)	44	17.75	17.0104166667
Task		Predicted Time	Weighted predicted time	Actual Time	Ratio	Started	End
Initial Project setup		3	2.875	3	1
KAIObject (initial data)		1.5	1.4375	1	0.6666666667
kAIPort (initial data)		0.75	0.71875	0.75	1	15:20:00
kAINode (initial data)		2	1.9166666667	2	1	18:25:00	19:40:00	20:52:00	21:30:00
kAIAction (initial data)		3	2.875		1
KAIInput (initial data)		3	2.875		1
kAITrigger (initial data)		1.5	1.4375		1
kAIBehaviour (initial data)		3	2.875		1

	Time allowed	Time allocated	Predicted time allocated
Sprint 2 (15/04 – 29/04)	16	0	0
		Predicted Time	Weighted predicted time	Actual Time	Ratio

## Sheet2
Sprints

Sprint 1